## 2025
ГрафТех (штат) | Stack | час. план | 2025 | Вика | Влад |  | Кирилл | Юра | Леша |  | ТП | 2025
Подвал |  |  |  | Леша | Женя |  | Дима | Андрей
Gravity |  |  |  | Gravity
8мост |  |  |  | 8мост
|  |  |  | Август (тест) | [8 empty] | Сентябрь |  |  |  | Октябрь |  |  |  | Ноябрь
Продукты / Неделя |  |  | 3Q | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 4Q | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 10 | 11 | 12 | 13
ОТПУСКА | [7 empty] | Кирилл
Влад
Автограф.PRO
Product`s RoadMap |  | 152
Проекты | Битрикс | 1300
ГПИ | ROR | 150
Россети | Битрикс
| ROR | 900
ГрафБорд
Product`s RoadMap |  | 152
Проекты | Битрикс | 1300
ГПН | ROR | 150 | [7 empty] | 8
8
15
АЛРОСА | Битрикс
| ROR | 900
Автограф.Стандарт
Product`s RoadMap |  | 152
Проекты | Битрикс | 1300
ГПН | ROR | 150
Россети | Битрикс
| ROR | 900
Автограф.MVP
Product`s RoadMap |  | 152
Проекты | Битрикс | 1300
ГПН | ROR | 150
Россети | Битрикс
| ROR | 900
ГрафДок
Product`s RoadMap |  | 152
Проекты | Битрикс | 1300
ГПН | ROR | 150
Россети | Битрикс
| ROR | 900
Просмоторщик DWG
Product`s RoadMap |  | 152
Проекты | Битрикс | 1300
ГПН | ROR | 150
Россети | Битрикс
| ROR | 900

## 2023 (hidden)
Fulltime Team | Stack | ₽ (К) | 2023 | [25 empty] | Кирилл | Капа |  | Макаров |  | Влад | Элвис | Павел |  | Артём | Гена |  | Гришин |  | Митюгов |  |  | Кирилл |  | New Dis |  | Макаров |  | Влад |  | Элвис |  | Арам |  | New PHP |  | Артур | [47 empty] | Кирилл |  | Рита |  | Макаров |  | Влад |  | Элвис |  | Арам |  | Даниил |  | Артур |  | Николай
Parttime Team | [45 empty] | Митюгов |  | Гена |  | Артём |  | Павел |  | Алексенко |  | Веренцов |  | Команда Артём |  | Ян |  | Амиго | [45 empty] | Митюгов |  | Гена |  | Артём |  | Павел |  | Алексенко |  | Веренцов |  | Команда Артём |  | Ян |  | Амиго
Месяц |  |  |  | Январь |  |  |  |  | Февраль |  |  |  | Март |  |  |  |  | Апрель | [7 empty] | Май | [10 empty] | Июнь | [8 empty] | Июль | [11 empty] | Август | [14 empty] | Сентябрь | [12 empty] | Октябрь | [13 empty] | Ноябрь | [11 empty] | Декабрь
Проекты / Неделя |  |  | 1Q | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 2Q | 14 | 15 | 16 |  |  | 17 |  |  | 18—19 |  | 20 |  | 21 |  |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  |  | 26 |  |  | 3Q | 27 |  |  | 28 |  |  | 29 |  |  | 30 |  |  | 31 |  |  | 32 |  |  | 33 |  |  | 34 |  |  | 35 |  |  | 36 |  |  | 37 |  |  | 38 |  |  | 39 |  |  | 4Q | 40 |  |  | 41 |  |  | 42 |  |  | 43 |  |  | 44 |  |  | 45 |  |  | 46 |  |  | 47 |  |  | 48 |  |  | 49 |  |  | 50 |  |  | 51 |  |  | 52
ОТПУСКА | [38 empty] | Гена | [12 empty] | Макаров |  |  | Артём | [8 empty] | Влад | [21 empty] | 3-4 Макаров в консульстве | [26 empty] | Макаров
[42 empty] | Молохов |  |  |  | Молохов | [14 empty] | Грищенков | [11 empty] | Молохов |  |  | Тлусты
WIP: Клиентские | [38 empty] | dis | front | back | dis | front | back |  | dis | front | back | dis | front | back | dis | front | back | dis | front | back | dis | front | back | dis | front | back | dis | front | back | dis | front | back | dis | front | back | dis | front | back | dis | front | back | dis | front | back | dis | front | back
Коллиерс (3 ТЦ) |  | 152 | [18 empty] | 0.5 | [17 empty] | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | [10 empty] | 5 |  |  |  |  | 5 | 2 |  |  | 10 |  | 5 | 10 |  |  |  |  | 5 | 3 |  | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 5 | [6 empty] | 5 |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 12 | 15 | 5 | 12 | ? |  | 5 | 5 |  | 5 | 5 |  | 5 | 5 |  | 5 | 5 |  | 10 | 15 |  | 10 | 15
[21 empty] | 0.5 | [22 empty] | 5 |  |  |  | 10 | 3 |  | 5 | [29 empty] | 10 | 12 | 5 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
Профотек | Lara | 352 | [17 empty] | 1 | 2 | 1 | [67 empty] | 12 | 12 |  | 12 |  |  |  | 2 |  | 5 | 5 |  | 5 | 3 |  | ? | ? |  |  | ? |  |  | 2019-03-01 |  | 2019-03-01 | 2019-03-01
Элтехника | RoR | 150 | [37 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |  |  |  | 10 |  |  | 3 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  | 7 | 15 | [25 empty] | 20 | 3 |  | 20 | 3 | [8 empty] | 2 |  | 20 |  |  | 20 |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
[39 empty] | 5 |  | 15 | 5 | 15 | 15 |  |  | 15 | 15 |  | 5 | 25 |  | 5 | 20 |  |  | 20 |  |  | 15 | [10 empty] | 10 | 15 |  | 5 | [28 empty] | ?
Заслон | Lara | 615 | [19 empty] | 4 | [17 empty] | 15 | 15 | 3 | [14 empty] | 15 |  |  | 15 |  | 10 |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 | [7 empty] | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 15 |  |  | 5
НЛМК | Lara | 418.440 | [51 empty] | 15 | [11 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 10 | 5 |  | 20 | 20 |  | 20 | 30 |  | 20 |  |  | 17 | 25 |  | 17 | 25 | 3 | 8 | 20 | 3 | 10 | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  | 15
Рубль Сувенир | Lara | 200 | [18 empty] | 5 | 2 | [17 empty] | 5 | 5 | 3 | 15 | 15 |  | 3 |  | 15 |  |  | 15 |  | 15 | 15 |  |  |  |  | 15 | 15 | [42 empty] | 3
[20 empty] | 1 | 5 | [17 empty] | 3 |  |  | 3 | [22 empty] | 15 | 15 |  |  |  | 7 | 15 | 15 | 7 | 15 | 15 | 7 | 15 | 15 | [5 empty] | 10 | [6 empty] | 10 | [5 empty] | 12 | [22 empty] | 4
ГПН |  | 300 | [17 empty] | 4 |  |  | 4 | [15 empty] | 3 | [32 empty] | 15 |  |  | 15 | 12 | [5 empty] | 12 | 5 |  |  | 10 | [5 empty] | 10 | 8 |  | 20 | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 8 | 3 |  | 8 | 3 |  | 8 | 3 |  | 8 | 3 |  | 8 | 2 |  | 8 | 2
[39 empty] | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  | 10 | 2 |  | 7 |  |  |  |  | 5 | 5 | 3 |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 5 | 10 |  | 5 | 10 | 2 | 3 | 14 | 2 |  | 8 | 12 | [6 empty] | 8 | 4 |  |  | 20 |  | 10 | 15 |  |  |  |  | 8 | 10 |  | 8 | 10 |  | 10 |  |  | 10
АГНКС | Lara | 900 | [37 empty] | 15 | 15 |  | 30 | 10 |  |  | 15 | 5 |  |  |  |  | 15 | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 7 | [17 empty] | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 5 | 2 |  | 5 | 2 |  |  | 2 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
| Vue | [51 empty] | 15 | 15 |  |  |  | 10 | 15 | 15 | 3 | 15 | 30 |  |  | 30 |  | 15 | 15 | 7 | 15 | 15 | 7 | 15 | 15 | 7 | 15 | 15 | 7 | 15 | 15 | 4 | 15 | 15 |  |  | 15 | 15 | 5 | 15 | 15 | 5 | 15 | 15 |  | 15 | 15 |  | 15 | 15 |  | 15 | 15 |  | 15 | 15 |  | 15 | 15 |  | 15 | 15 | 15 | 30 |  | 15 | 20 |  | 5 | 15
[47 empty] | 10 |  | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | [6 empty] | 3 | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 10 | 10 | [5 empty] | 10 | 10 |  | 10 | 10 |  | 10 | 10 |  | 10 | 10 | [6 empty] | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 4 |  | 20 |  |  | 20
Сайт Молинос | RoR | [48 empty] | 5 | 5 |  | 10 | [8 empty] | 10 | 1 |  |  | 3 |  |  |  | 5 | [5 empty] | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 4 | 5 | 5 |  | 2 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5
[41 empty] | 5 |  | 2 | 1 |  | 3 | 5 | 5 |  | 2 | 10 | 2 | 10 | [6 empty] | 10 | [5 empty] | 20 |  |  |  | 7 | 20 | 10 |  |  |  | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | 15 | 15 |  |  | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |  | 5 | 5 |  | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 |  | 5 | 5 |  | 4 | [5 empty] | 5 | 5 |  | 5 | 5
Скрипт | Telegram | [38 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |  |  |  | 10 |  |  | 3 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  | 7 | 15 | [52 empty] | 15 |  |  |  |  | 5 |  |  | 5
Nevareaktiv | RoR | 200 | [81 empty] | 20 |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  | 10 | 10 |  | 10 | 10 |  | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 | [6 empty] | 1 | 5 | 10 | 3 | 10 | 10 |  | 3 | 3
Внутренние
Admnos Bot | PHP+RoR | [39 empty] | 15 |  |  | 15 |  |  |  | 15 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 10 |  |  | 3 | [9 empty] | 15 |  |  | 5 |  | 3 |  |  | 3 | 5 |  | 3 | [23 empty] | 5 | 5 |  | 10 | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 5
Сайт компании Molinos Tech | Next | [39 empty] | 15 |  |  | 15 |  |  |  | 15 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 10 |  |  | 3 | [15 empty] | 10 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 8
Adminos Core | PHP+RoR | [74 empty] | 5 |  | 3 |  |  | 3 | 5 |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  | 5
Components/Storybook | Ant
Admnos сайт продукта | Next | [39 empty] | 15 |  |  | 15 |  |  |  | 15 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 10 |  |  | 3
Docs | Docusaurus
Студия+PR+Lean+Scrum | [40 empty] | 5
Пресейл
РАНХиГС — Сентябрь | RoR | 0 | [20 empty] | ? | ? | ? | [16 empty] | 10 |  | 10
Travel Bot (WebApp+AI) | Lara ¦¦ RoR | 800
Авторусь | Битрикс | 1000
Юматекс | Битрикс | 2000
Зарамки | Wordpress | 800
ОМОДА | тильда + чат-бот | 320
Роботы | ROR ¦¦ PHP | 1500
Пауза
Кастамону | RoR ¦¦ PHP | 481.668
БМД | [92 empty] | 3
Стрим Телеком | Битрикс | 0 | [27 empty] | ? | ? | ? | [24 empty] | 20 |  |  | 10 | [6 empty] | 15 |  |  |  |  | 10 | [9 empty] | 3 | [21 empty] | 5
Архив
Ханса (Аура) | Битрикс | [45 empty] | 2 | 15 |  | 2 | 15 |  | 10 | 5 | [5 empty] | 10 |  |  | 10 |  | 10 | 10 |  |  | 10 | 5 |  | 10 | 5 |  |  | 5 | 5 |  | 5 | 5 |  | 4 |  | 20 |  |  |  |  | 5 | 5 | 14 |  | 5 |  | 5 | 5 | 14 | [10 empty] | 4
СКА |  | 255 | [18 empty] | 0.5 | [17 empty] | 5 |  | 5 | [60 empty] | ? |  | ? | 2
0.5
Сатодом | RoR | 153.720 | [18 empty] | ? |  |  | ? |  |  | ? | [44 empty] | 5 |  |  | 8 |  |  | 8 | [28 empty] | 4 | 20
Экспофорум (Кирилл) | Tilda | 433.880 | [58 empty] | 15 |  | 15 | 30 |  |  | 10 |  |  | 15 |  | 15 | 10 |  | 10 |  |  | 3 |  |  | 2 | 2 | [7 empty] | 2 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 6 |  |  | 4

## 2019 (hidden)
| 2019 | Вадим | Катя |  | Пётр |  | Помидор |  | Alex |  | Сергей |  | Артём |  | Vacant |  | Ваня | [39 empty] | Вадим |  | Катя |  | Петя |  | Никита |  | Эдем |  | Дима |  | Артём |  | Инна |  | Ваня |  |  |  |  | Вадим |  | Катя |  | Петя |  | Никита |  | Эдем |  | Дима |  | Артём |  | Инна |  | Ваня | [23 empty] | Вадим |  | Катя |  | Галя |  | Никита |  | Эдем |  | Дима |  | Артём |  | Инна |  | Ваня |  | Артём (диз)
Дата / спринт |  | Январь | [13 empty] | Февраль | [11 empty] | Март | [12 empty] | Апрель | [11 empty] | Май | [14 empty] | Июнь | [9 empty] | Июль | [11 empty] | Август | [14 empty] | Сентябрь | [12 empty] | Октябрь | [13 empty] | Ноябрь | [11 empty] | Декабрь
|  |  |  | 09.01-14.01 |  |  | 15.01-21.01 |  |  | 22.01-28.01 |  |  | 29.01-04.02 |  |  | 05.02-11.02 |  |  | 12.02-18.02 |  |  | 19.02-25.02 |  |  | 26.02-04.03 |  |  | 05.03-11.03 |  |  | 12.03-18.03 |  |  | 19.03-25.03 |  |  | 26.03-01.04 |  |  |  | 03.04-09.04 |  |  | 10.04-16.04 |  |  | 17.04-23.04 |  |  | 24.04-30.04 |  |  | 3.05-14.05 |  |  | 15.05-21.05 |  |  | 22.05-28.05 |  |  | 28.05-03.06 |  |  | 04.06-10.06 |  |  | 11.06-17.06 |  |  | 18.06-24.06 |  |  | 25.06-01.07 |  |  |  | 2018-09-03 |  |  | 10-16 |  |  | 16-23 | [5 empty] | . | [17 empty] | 10-16 |  |  | 16-23 | [6 empty] | 1–7 |  |  | 8–14 |  |  | 15–21 |  |  | 22–28 |  |  | 29–4 |  |  | 5–11 |  |  | 12–18 |  |  | 19–25 |  |  | 26–2 |  |  | 3–9 |  |  | 10–16 |  |  | 17–23 |  |  | 24–30
Проекты / Неделя | 1Q | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 2Q | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 18—19 |  |  | 20 |  |  | 21 |  |  | 22 |  |  | 23 |  |  | 24 |  |  | 25 |  |  | 26 |  |  | 3Q | 27 |  |  | 28 |  |  | 29 |  |  | 30 |  |  | 31 |  |  | 32 |  |  | 33 |  |  | 34 |  |  | 35 |  |  | 36 |  |  | 37 |  |  | 38 |  |  | 39 |  |  | 4Q | 40 |  |  | 41 |  |  | 42 |  |  | 43 |  |  | 44 |  |  | 45 |  |  | 46 |  |  | 47 |  |  | 48 |  |  | 49 |  |  | 50 |  |  | 51 |  |  | 52
ОТПУСКА | [7 empty] | Оля? | [11 empty] | Вадим (14-22) |  |  |  |  | Андрей и Алекс | [29 empty] | Катя | [9 empty] | Оля и Петя | [8 empty] | Артём |  |  |  | Женя и Артём, Катя |  |  | Катя |  |  | Вадим |  |  | Вадим и Андрей |  |  |  |  | Петя 1 день | Саша, Артем, Дима | [8 empty] | Катя и Петя | [23 empty] | 18,21 Дзера |  |  |  | 30-01 Ваня | [5 empty] | 14-15 | 14-15.11 Артём диз. |  |  | 19-25.11 Никита | [5 empty] | 4.12-10.12 Катя |  |  |  |  | Вадим 17-25 |  |  |  | Эдем 23-31
Исследования | [115 empty] | Погорелова
Medica.spb | [156 empty] | 0
BMDonego | [156 empty] | 0
Авторские туры | [107 empty] | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | USM, backlog, marketing strategy
[78 empty] | Проектная работа (закупка) | [23 empty] | Тех. аудит | [15 empty] | Обновление стека | [12 empty] | Тех. док., пользовательская док., Исследования (ЦА, айтрекинг)
Прототип/Дизайн
Авторские туры | [107 empty] | 2 | [9 empty] | 3 |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 | [11 empty] | 3 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 1
[139 empty] | 2019-03-02 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 3
Digital Economy | [141 empty] | 3
Молинос+PR | [6 empty] | 3 |  |  | 0.5 | [5 empty] | ? |  |  | ? | [11 empty] | 0.5 | [18 empty] | ? | [23 empty] | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | [8 empty] | 3 |  |  | 3 | [5 empty] | 2 |  |  | 1 | 2 | 1 | ? | ? | ? | [20 empty] | 2
[31 empty] | 1 | [67 empty] | 3 |  |  | 1 | 2 | [26 empty] | 0.5 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 1
Mobiusbike next releases | [58 empty] | ? |  |  | ? |  |  | ? |  |  | ? | [12 empty] | ? |  |  | ? | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | ? | [8 empty] | 1 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 2019-02-01 |  |  | ? |  |  | ? |  |  | ? |  |  | ?
World minutes zone | [129 empty] | ? |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 0.5 |  |  | 0.5 | [5 empty] | 0.5
Агрегатор ставок | [86 empty] | Исследования + MVP Backlog | [45 empty] | ? |  |  | ? |  |  | ?
[102 empty] | 1 | [54 empty] | 0
Сборка
Атриа | [108 empty] | 1 |  |  | 2019-04-03 |  |  | 2019-04-03 |  |  |  | 5 | [17 empty] | ? | [5 empty] | ? |  |  | ?
Pit product | [133 empty] | ? |  | ? | 2
Авторские туры | [136 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1.5 | 1.5 |  | 1.5 | 1.5
[140 empty] | 2 |  |  | 2019-04-03 | 1 |  | 2019-04-03 | 3 |  | 2019-04-03 | 3
World minutes zone | [109 empty] | ? |  | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  | ? | ? | [16 empty] | 2019-02-01 | 2019-03-02 |  | 2019-02-01 | 2019-03-02 |  |  |  |  | 1
CityProf (web) | [145 empty] | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 |  | 3 | 5 |  | 2 | 5
Sato (web) | [63 empty] | 4 |  |  | 5 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 2 | [9 empty] | ? |  |  | ? |  |  | ? |  |  | 2 |  | 2 | 3 |  | 1 | 3 |  |  | ? | [18 empty] | 2 |  | 5 | 5 |  | 5 | 3 |  | ? | ? |  |  | ? |  |  | 2019-03-01 |  | 2019-03-01 | 2019-03-01
3
Элтехника (web) |  |  |  | 5 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0.5 | 5? |  |  | ? |  |  | ? |  | 4 | 2019-05-02 |  |  | 2 |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 3 | 1.5 |  |  | 1.5 | [7 empty] | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 | [77 empty] | ?
[64 empty] | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 3.25 | [64 empty] | ?
Mobiusbike next releases |  |  |  | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |  | 5 | 2 |  | 5 | 2 |  | 5 | 1 |  | 5 |  |  | 5 | 2 | 1 | 5 |  | 1 | 5 | 2 | 2019-03-02 | 2 | 1 | 2019-03-02 | 4 | 5 |  | 2 | 5 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 5 | 5 | [5 empty] | 3 |  | 3 | 4 |  |  |  |  | 3 | 2 |  | 3 | 2 |  | 5 | 2 |  |  | 5 | ? |  | ? | ? |  | ? | ? |  | ? |  |  | ? |  |  | ? |  |  | ? | [5 empty] | ? | ? |  | ? | ? |  | ? | ? |  | 3 | 1 |  | ? | ? |  |  | 5 | 1 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  | ? | ? |  | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2019-03-02 | 2019-04-03 |  |  | 3.5 | 3.5 |  | 3.5 | 3.5 |  | 3.5 | 3.5 |  | 3.5 | 3.5
[23 empty] | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 | [5 empty] | 4 | [14 empty] | 1 | [7 empty] | ? |  |  | ? |  | ? |  |  |  | ? | [11 empty] | ? |  |  | ? |  |  | ? |  | 4 |  |  |  | ? |  |  |  | ? |  |  | ? |  |  | ? |  |  | ? |  |  | ? |  |  | 3 |  |  | ? |  |  | ? |  |  | 2019-02-02 |  |  | 4 |  |  | ? |  |  | 3 |  |  | ?
Vibrolaser | [149 empty] | ? |  |  | ? |  |  | ?
Adminos (web + landing) | [5 empty] | 5 |  |  | 5 | 2 |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 5 |  |  | 2 | 2 |  |  | 1 | [13 empty] | 3 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | ? |  |  | ? | 0.2 | [7 empty] | 2 | 3 |  | 2 | 3 |  |  | 1 | 2 | [13 empty] | ? | ? | [24 empty] | ? |  |  | ? | [11 empty] | ?
Студия+PR+Lean+Scrum
Пресейл
Архив/Пауза
Газпром ГМТ new site | [117 empty] | ? | [5 empty] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0.5 | 0.5
Components/Storybook | [33 empty] | 1 |  |  | 2 | [16 empty] | ? | [8 empty] | ?! | [5 empty] | ?
IBCON (3d сцена)
Окна стартап
Кушелево-Безбородко (доп) | [21 empty] | 0.5 | 1 |  | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 2 | 18.03 дедлайн! | [44 empty] | ? | [24 empty] | 1
Лахта-центр | [107 empty] | 2
Amprio (тех. долг) |  |  |  |  | 5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 3 |  |  | 3 | [6 empty] | 2 |  | 5 | 1 |  | 5 |  |  | 3 | 1 |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 | [15 empty] | 3 | [6 empty] | 0.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | [27 empty] | 1
Jet bot
Sato (web) | [40 empty] | Аналитика ЦА | [11 empty] | 5 |  |  | 1 |  |  | 5 |  |  | 4.5 | [8 empty] | 5 |  |  | 3 |  |  |  | 5 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 | [30 empty] | ?
MolinosBot (bot) | [29 empty] | 0.5 | [27 empty] | 5 | [42 empty] | 2 | [11 empty] | ?
Foodbot + Bot | [29 empty] | 1 |  |  | 1 | [15 empty] | ? |  |  | ? | [5 empty] | 5 | [5 empty] | ?!
TwoCapp | [119 empty] | ? |  |  |  |  | ? | ?
CityProf (web) | [49 empty] | Аналитика ЦА | [23 empty] | 3 | [9 empty] | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | ? |  |  | 1 |  |  | 1
Vibro-Laser (web) | [21 empty] | 2 |  |  | 2 | [5 empty] | 2? | [5 empty] | 1 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 1 |  |  | 5 |  |  | ? | [5 empty] | 4 | [14 empty] | 1 | [12 empty] | 1
Vibro-Laser (web) | [60 empty] | 5 |  |  | 1 | [29 empty] | 2
Атриа | [104 empty] | 3 |  |  | 2 | [5 empty] | 2
Pit product
Twocapp | [71 empty] | &? | &? | [6 empty] | &? |  | &? | &? |  | &? | &? |  | &? | &?
Bug creation | [66 empty] | 1 |  | 1 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | [7 empty] | ? | [14 empty] | 1 | 1
GK Kadrovik (branding) | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
Фонд Отцовство (бот)
Сервис доставки еды | [49 empty] | 1 | [5 empty] | ? | [8 empty] | ? |  |  | ?
LEGENDA (bot) | [29 empty] | 1? | [15 empty] | 2
Имперский бот (bot) | [26 empty] | 0.5 |  |  | 0.5 | [5 empty] | 2 | [9 empty] | 0.5 |  |  | 3 | [5 empty] | 2
LAVA (branding) | [24 empty] | 2019-03-02 |  |  | 2 |  |  | 2? |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  | ? |  |  | ?
Logista (re-logo) | [49 empty] | 2 |  |  | ? |  |  | 1 | [17 empty] | 1
Дергач и а-ля радарио
Газпром ГМТ
Сервис доставки еды
VR/AR
Грандмед | [46 empty] | 3
Ювелирторг
VR/AR | [49 empty] | Аналитика для брендинга
Газпром умный бот
Межрегионгаз
Express (redesign) |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 1? |  |  | 3 |  |  | 1
ETC (другой сайт)
Rentmotors | [27 empty] | Встреча
Apricoin | [27 empty] | 2 |  |  |  |  | 1
Интерлизинг (web)
Kaya
Петролайф
Force rate ЛК (web)
Красное озеро (web)
Designic
Первый консалт (web)
Иней
MyCrypto24
ЕТС
Molinos blockchain (web)
fooDimport
Пицца Тенерифе
logista.ru (Landing)
logista.ru (ЛК)
IKRAfestival
Росинжиниринг
TwoCapp
Юнифлекс
BeEasy
Eventfeed
ЧИФ Интертеймент
Реклама в Эстонии
Kasumi
Get and Travel
SLD
AAG
ОлегЛашков
Мегадент
Меркурий
Альфа
A2
Nord Stream
Pharm
UTLS
РБ
Фабрика окон
Недра
Фабер
Юр. помощь
ЗСД
BCC
Стример
Стрелой МП
Epixx
Велес
Царство королевство
Комфортел
Bikes
Кировский
e-Streloy
ГМТ
Cosco
Техно Снаб
ТЕССАРТ
Электроаппарат
YAND
Карточка товара SEO
Лендос Домик Шале
Amprio | [73 empty] | 1
Почта | [64 empty] | ? |  |  | ?

## 2018 (hidden)
| 2018 | Дмитрий | Капа |  | Петр |  | Рита |  | Настя |  | Артём |  | Иван |  | Саша |  | Антон | [20 empty] | Вадим |  | Капа |  | Катя |  | Пётр |  | Рита |  | Настя |  | Артём |  | Иван |  | Саша | [77 empty] | Вадим |  | Катя |  | Пётр |  | Дмитрий |  | Alex |  | Сергей |  | Артём |  | Саша |  | Ваня |  | xxx
Дата / спринт |  | Январь | [13 empty] | Февраль | [11 empty] | Март | [9 empty] | Апрель | [11 empty] | Май | [14 empty] | Июнь | [9 empty] | Июль | [11 empty] | Август | [12 empty] | Сентябрь | [12 empty] | Октябрь | [13 empty] | Ноябрь | [10 empty] | Декабрь
|  |  |  | 09.01-16.01 |  |  | 16.01-23.01 |  |  | 23.01-30.01 |  |  | 30.01-06.02 |  |  | 06.02-13.02 |  |  | 13.02-20.02 |  |  | 20.02-26.02 |  |  | 27.02-5.03 |  |  | 6.03-19.03 |  |  | 20.03-26.03 |  |  | 27.03-02.04 |  |  |  | 03.04-09.04 |  |  | 10.04-16.04 |  |  | 17.04-23.04 |  |  | 24.04-30.04 |  |  | 3.05-14.05 |  |  | 15.05-21.05 |  |  | 22.05-28.05 | [18 empty] | 2018-09-03 |  |  | 10-16 |  |  | 16-23 | [21 empty] | 10-16 |  |  | 16-23 | [6 empty] | 1–7 |  |  | 8–14 |  |  | 15–21 |  |  | 22–28 |  |  | 29–4 |  |  | 5–11 |  |  | 12–18 |  | 19–25 |  |  | 26–2 |  |  | 3–9 |  |  | 10–16 |  |  | 17–23 |  |  | 24–30
Проекты / Неделя | 1Q | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 2018-11-10 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 2Q | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 18—20 | [5 empty] | 21 |  |  | 22 |  |  | 23 |  |  | 24 |  |  | 25 |  |  | 26 |  |  | 3Q | 27 |  |  | 28 |  |  | 29 |  |  | 30 |  |  | 31 |  |  | 32 |  |  | 33 | 34 |  |  | 35 |  |  | 36 |  |  | 37 |  |  | 38 |  |  | 39 |  |  | 4Q | 40 |  |  | 41 |  |  | 42 |  |  | 43 |  |  | 44 |  |  | 45 |  |  | 46 |  | 47 |  |  | 48 |  |  | 49 |  |  | 50 |  |  | 51 |  |  | 52
ОТПУСКА |  |  |  | 4 | [14 empty] | Андрей | [31 empty] | Настя | Саша | [5 empty] | Иван |  |  | Иван | [6 empty] | Андрей |  |  | Андрей |  |  |  | Пётр | Женя 3 | [12 empty] | Артём |  |  | Артём |  |  |  | Артём |  |  |  | Саша |  |  | Саша | [21 empty] | Женя (5) |  |  |  |  | Катя (11)
Петролайф |  |  |  | 4 | 5 | 4 | 3 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.5 | 4 | 3 | 0.5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |  | 1 | 4 |  | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 |  | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 |  | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0.5 |  | 5 | 0.5 |  | 3 | 0.5 |  | 4 | 3 |  | 5 | 5 |  | 5 | 5 |  | 5 | 5 |  | 5 | 5 |  | 5 | 5 |  | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2018-05-02 | 5 | 5 | 2018-05-02 | 5 | 5 | 2018-05-02 | 5 | 5
[7 empty] | 1 | 1 |  | 3 | 5 |  | 3 | 2 |  | 2 | 5 |  | 1 | 5 |  | 2 | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 | ? |  | 5 | ? |  |  |  | 2 | [9 empty] | 0.5 |  | 1 | 3 |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | [25 empty] | 4 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 4 |  | ? |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2.5 ххх | 2018-05-02 |  | 2.5 ххх | 2018-05-02
[26 empty] | 3? | [5 empty] | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 2 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 | [34 empty] | 4 | [15 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  | 1
Кушелево-Безбородко (web) | [12 empty] | 0.3 | [14 empty] | 3 |  |  | 4 |  |  | 4 | [9 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 | 1 |  | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  | 2 | 4 |  | 1 | 4 |  | 3 | 4 |  | 2 | 4 | 1 |  | 4 | 4 | 1 | [7 empty] | 1 | 1 |  | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | ? | ? | [7 empty] | 2 |  |  | 3 | [27 empty] | 2?
Amprio (web) | [15 empty] | Аналитика |  |  | Аналитика | [39 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | [27 empty] | 4 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 2 | ? |  | 1 | ? | [9 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 5 |  | 2 | 2.5 | 2 |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2
Force rate ЛК (web) | [61 empty] | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  |  | ? | ? |  | ? |  |  |  | 1? |  |  | 1? | 1 |  | 0.5 | ? |  | 1? | ? | ? | 0 | ? | ? | ? |  | 2 |  |  | 2 |  | ? | 1 |  | 3? | ? | ? | 2? |  | ? | 2? |  | ? | 2? |  |  |  | 4 |  | 0.5 | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 | 0.2 |  | 5 | 0.2 |  | 5 | 0.2 | 5 |  | 0.5 | 5 |  |  | 5 |  | 2 | 5 |  | 2 | 3 |  | 1 | 3 |  |  | 2
Mobius bike (mobile) | [81 empty] | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ? |  | 0.5 | ? |  |  |  | 2 |  | 1 | 3 |  | 1? | 3 |  | 1? | 3 |  | 2? | 3 |  | 2? | 3 |  | 2? |  | 2018-05-02 |  | 2018-05-02 | 2018-05-02 |  | 2018-05-02 | 2018-05-02 |  | 2 | 2018-05-02 |  | 3 | 2018-05-02 |  | 3 | 2018-05-02 |  | 3 | 2018-05-02 | 3 | 2018-05-02 | 4 | 2018-05-02 | 1 | 4 | 2018-05-02 | 1 | 4 | 2018-05-02 | 0.5 | 4 | 2018-05-02 | 1 | 3 | 2018-05-02 | 1 | 3 | 2
GK Kadrovik (branding) | [74 empty] | 0.3 | [5 empty] | Аналитика |  |  | Аналитика |  |  | Аналитика |  |  | Аналитика |  |  | Аналитика | Аналитика |  |  | Аналитика |  |  | Аналитика |  |  | Аналитика |  |  | Аналитика |  |  | ? | [9 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | кто? |  |  | кто? |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 | нейминг |  | 0.5 | нейминг |  | 0.5 | нейминг |  | 0.5 | партнер
Express (redesign) | [115 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 3 | [7 empty] | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
Элтехника (web) | [112 empty] | Аналитика |  |  | Аналитика |  |  | Аналитика |  |  | Аналитика |  |  | Аналитика | [10 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
Vibro-Laser (web) | [115 empty] | Аналитика |  |  | Аналитика |  |  | Аналитика |  |  | Аналитика |  |  | Аналитика |  |  | Аналитика |  | Аналитика |  |  | Аналитика |  |  | Аналитика |  |  | Аналитика |  |  | Аналитика |  |  | Аналитика
LEGENDA (bot) | [123 empty] | 1 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 3 | [8 empty] | 2? | [5 empty] | 2?
MolinosBot (chat bot) | [58 empty] | 1 | [10 empty] | 3? | [44 empty] | 1? | [5 empty] | 2 | [13 empty] | 1 |  |  | 3? |  |  | 3
Adminos (web) | [5 empty] | 1 |  | 1 | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | 2 | [8 empty] | 2 |  |  | 2 | [9 empty] | 3 | [23 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 3 | [37 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [10 empty] | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 1 | 5 |  | 0.5 | 5 |  |  | 5
[138 empty] | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5
Kaya
Молинос+PR | [7 empty] | 0.5 | [6 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 3 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | ? | ? | 3 |  |  | 3 |  | 1 | [5 empty] | 2 |  |  | 3 | [10 empty] | 2 | ? |  | 3 | [8 empty] | 2 | 2 | [5 empty] | 0.7 | [11 empty] | 2 | ? | [8 empty] | ? |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 1.5 | [8 empty] | 1
Студия+PR | [135 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Пресейл
ETC (другой сайт) | [135 empty] | боль |  |  | боль
Межрегионгаз
Интерлизинг (web) | [80 empty] | Аналитика |  |  | Аналитика |  |  | Аналитика |  |  | Аналитика |  |  | Аналитика | Аналитика |  |  | Аналитика |  |  | Аналитика |  |  | Аналитика |  |  | Аналитика | [10 empty] | Проектирование
IBCON (3d сцена)
Архив/Пауза
Designic | [135 empty] | 0.5 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 2
Первый консалт (web) | [15 empty] | Аналитика |  |  | Аналитика | [48 empty] | 1 |  |  | ? | [15 empty] | ? |  |  | ? |  |  | ? | 0.5 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | ? |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1
Красное озеро (web) | [15 empty] | 1 | Аналитика | [10 empty] | 4 | [9 empty] | 1 | [55 empty] | 5 |  |  | 2 |  |  | 5 | [5 empty] | 1 | [12 empty] | ?
Иней
MyCrypto24 | [7 empty] | 2 | 3 | 2 | 2 | 2018-02-01 |  | 2 | 2 |  | 1 |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 | ? |  | 1 | 1 | [5 empty] | ? | ? | новые валюты? | [6 empty] | ? | ? | [5 empty] | 2 |  | 1 | 2 |  | ? | ? |  | ? | ? | [12 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 | [5 empty] | 0.5
ЕТС | [86 empty] | 2 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | защита
Ювелирторг
Molinos blockchain (web) | [61 empty] | ? |  |  | ? | ? |  |  |  |  | ? |  |  |  | 0.5
fooDimport | [67 empty] | 4 | [6 empty] | 1
Пицца Тенерифе
logista.ru (Landing) | [55 empty] | 3 | [11 empty] | 3 | [6 empty] | 3
logista.ru (ЛК) |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 2 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | [21 empty] | 3 |  |  | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 5 | [6 empty] | 1
IKRAfestival
Росинжиниринг | [12 empty] | 0.3 |  |  | PM, фронт и бэк |  |  | PM, фронт и бэк |  |  |  | 1 | 0.25 |  | 0.5 | 0.25 |  | 0.5 |  |  | ? | ? |  | работаем? |  |  |  | ? | ?
TwoCapp |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 2 |  | ? | 2018-02-01 |  | 0.5 | 0.5 |  | ? |  |  |  | ? | [10 empty] | 0.3 | [6 empty] | 2
Юнифлекс | [14 empty] | 0.3 | [5 empty] | 0.3 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 | [5 empty] | 0.25
BeEasy |  |  |  | 5 | 4 |  | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.5 | 2018-02-01 | 2018-03-02 | 0.5 |  | 4 | 2 |  | 2 |  |  | 11 |  |  | 3 |  |  | 0.5 | 0.5 |  | 2 | [6 empty] | ? | ?
[14 empty] | 1 | [5 empty] | ? |  |  |  |  | 2
Eventfeed | [39 empty] | 1
ЧИФ Интертеймент | [12 empty] | 0.3
Реклама в Эстонии | [18 empty] | 2 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Kasumi | [6 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  | 0.5 | [5 empty] | 1
Get and Travel |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 2 | ? | 2018-02-01 | 3 |  | 0.3 | 3 |  | ? | 3 |  | 2 | [6 empty] | 1 |  | ? | ? |  | ?
1
SLD | [17 empty] | 2 |  |  | 3
AAG
ОлегЛашков
Мегадент | [12 empty] | 1
Меркурий | [5 empty] | 3 |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1
Альфа
A2
Nord Stream | [12 empty] | 1?
Pharm
UTLS
РБ
Фабрика окон
Недра
Фабер
Юр. помощь
ЗСД
BCC
Стример
Стрелой МП
Epixx
Велес
Царство королевство
Комфортел
Bikes
Кировский
e-Streloy
ГМТ
Cosco
Техно Снаб
ТЕССАРТ
Электроаппарат
YAND
Карточка товара SEO
Лендос Домик Шале | [18 empty] | 1 | 1?

## 2017 (hidden)
Исполнитель |  | Ян |  |  | Капа |  |  | Женя #1 |  |  | Яценко |  |  | Артём |  |  | Давыдов |  |  | Юля |  |  | Дима | [11 empty] | Q2 | Ян |  |  | Капа |  |  | Женя #1 |  |  | Яценко |  |  | Артём |  |  | Давыдов |  |  | Юля/Настя |  |  | Павел | [20 empty] | Q3 | Ян |  |  | Капа |  |  | Женя #1 |  |  | Яценко |  |  | Артём |  |  | Давыдов |  |  | Настя |  |  | Иван | [17 empty] | Q4 | Дмитрий |  |  | Капа |  |  | Женя #1 |  |  | Артём |  |  | Настя |  |  | Иван |  |  | Саша |  |  | Петр |  |  | Рита | [14 empty] | 2018 | Дмитрий | Капа |  | Женя #1 |  |  | Артём |  | Настя |  | Иван |  | Саша |  | Петр |  | Рита
Дата / спринт | 2017 | Январь | [8 empty] | Февраль | [11 empty] | Март | [12 empty] | Апрель | [14 empty] | Май | [14 empty] | Июнь | [12 empty] | Июль | [11 empty] | Август | [14 empty] | Сентябрь | [12 empty] | Октябрь | [11 empty] | Ноябрь | [11 empty] | Декабрь | [15 empty] | Январь | [9 empty] | Февраль | [9 empty] | Март
|  | 9.01-16.01 |  |  | 17.01-23.01 |  |  | 24.01-30.01 |  |  | 31.01-6.02 |  |  | 7.02-13.02 |  |  | 14.02-20.02 |  |  | 21.02 — |  |  | — 06.03 |  |  | 07.03-13.03 |  |  | 14.03-20.03 |  |  | 21.03-27.03 |  |  |  | 28.03-4.04 |  |  | 4.04-10.04 |  |  | 11.04-17.04 |  |  | 18.04-24.04 |  |  | 25.04-1.05 |  |  | 2.05-8.05 |  |  | 10.05-15.05 |  |  | 16.05-22.05 |  |  | 23.05-29.05 |  |  | 30.05-06.06 |  |  | 06.06-13.06 |  |  | 13.06-20.06 |  |  | 20.06-27.06 |  |  | 27.06-04.07 |  |  |  | 04.07-11.07 |  |  | 11.07-18.07 |  |  | 18.07-25.07 |  |  | 25.07-01.08 |  |  | 01.08-08.08 |  |  | 08.08-15.08 |  |  | 15.08.-22.08 |  |  | 22.08-29.08 |  |  | 29.08-05.09 |  |  | 05.09-12.09 |  |  | 12.09-19.09 |  |  | 19.09-26.09 |  |  | 26.09-03.10 |  |  |  | 03.10-10.10 |  |  | 10.10-17.10 |  |  | 17.10-24.10 |  |  | 24.10-31.10 |  |  | 31.10-07.11 |  |  | 07.11-14.11 |  |  | 14.11-21.11 |  |  | 21.11-28.11 |  |  | 28.11-05.12 |  |  | 05.12-12.12 |  |  | 12.12-19.12 |  |  | 19.12-26.12 |  |  | 26.12-31.12 |  |  |  |  | 09.01-16.01 |  | 16.01-23.01
Проекты / Неделя |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  | 19 |  |  | 20 |  |  | 21 |  |  | 22 |  |  | 23 |  |  | 24 |  |  | 25 |  |  | 26 |  |  | 27 |  |  |  | 28 |  |  | 29 |  |  | 30 |  |  | 31 |  |  | 32 |  |  | 33 |  |  | 34 |  |  | 35 |  |  | 36 |  |  | 37 |  |  | 38 |  |  | 39 |  |  | 40 |  |  |  | 41 |  |  | 42 |  |  | 43 |  |  | 44 |  |  | 45 |  |  | 46 |  |  | 47 |  |  | 48 |  |  | 49 |  |  | 50 |  |  | 51 |  |  | 52 |  |  | 53 |  |  | 1Q | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 16
ОТПУСКА | [13 empty] | Ян | [9 empty] | 3 |  | 2 | 2 | [8 empty] | 5 |  |  | 2 | [7 empty] | 5 | 5 |  | 5 | [16 empty] | Гуров, 14 |  | Гуров, 14 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  | Грищенков (3) |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | Грищенков (6) |  |  | Дзера (5) |  |  | Дзера (5) | 5 |  |  | 5 | [6 empty] | 2 | 2017-02-01 | 1 | 5 | Грищенков (5) |  | 5 | [9 empty] | Дзера (1) |  |  | 1 |  |  | 4 | 1 вых. | [27 empty] | 4
Юнифлекс |  | 🏁 |  | 1 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 | [12 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 0.5 | 1 |  | 0.5 | 2 |  |  | 2 |  |  | 1! |  |  | 1! |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 | [5 empty] | 0.5 | [8 empty] | 1 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 | [5 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 | [5 empty] | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5
|  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | 🏁
Петролайф | [75 empty] | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 2,5* |  |  | 2,5* | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 | 2.5 |  | 2 |  |  | 2 | 2.5 | 2 | 3 | 2.5 | 3 | 1 | 0.25 | 3 | 4 | 0.5 | 3 | 3 | 0.5 | 2 |  | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 |  | 1 | 4 |  | 4 |  | 1 | 3 | 4 | 2017-05-01 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2+2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 |  | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 |  |  | 4 | 2 | 3 | 0.5 | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
[105 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 2? | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 2017-02-01 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 2 | 2 | х? |  |  | х? |  | 2017-05-03 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 2 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5
[166 empty] | 5? |  | 5? |  | 5? |  | 5? |  | 5? |  | 5? |  | 5? |  | 5? |  | 5? |  | 5?
logista.ru | [159 empty] | 5 |  | 5 |  |  | 3
Be Easy | [148 empty] | 2 |  |  | 5 |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  | 2
Get and Travel | [139 empty] | 2017-05-01 |  | 1 | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2017-05-01 |  |  | 2017-05-01 | 0.5 | 1 | ? | [6 empty] | 2 |  |  | 5
2
Меркурий | [156 empty] | 3 |  |  |  | 3 |  | 1 | 3
TwoCapp | [7 empty] | 2 |  |  | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 2 | [5 empty] | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |  | 4 | 0.5 |  | 3 | 2 |  | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2017-05-02 | 2.5 |  | 3 | 3 |  | 1 | 🏁 |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 |  | 2 |  |  |  | 2 | 0.5 | 2 |  |  | 1 |  | 2 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0.5 | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | 1.5 |  | 2 | 1 |  | 2 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 0.5 | ? |  | 1 | ? | 0.5 | 2017-05-01 | 2017-05-01 | 2017-05-01 | 1 | 2017-05-01 |  | 2 | 2017-05-01 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | 2 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3
[43 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0.5 | 2 | 2 | [8 empty] | 0.25 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1.5 |  | 1.5 | 0.5 |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 | 1 |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | [6 empty] | ? | [13 empty] | 2 | 0.5 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 0.5 |  | 3 | 0.5 |  | 3 |  |  | 2
Обменник крипты | [86 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  | 4 | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | 3 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |  | 3 |  | 2 |  | 3 | 1 |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2017-05-01
[102 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 3 | 2 |  |  | 3 | 2 |  | 3 | 2 |  | 3 | 3 |  | 3 | 2 |  | 4 | 2 |  | 5 | 2 |  | 4 | 2 |  | 3 | 3 |  | 2 | 3 |  | 3 | 1 |  | 2 | 1 |  | 2 | 5
[130 empty] | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1
Молинос (New) |  | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 0.5 | 1 | 0.5 | 2017-05-02 | 1 | 0.5 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 0.5 | 2 | 1 |  |  | 4 | 1.5 | 0.5 | 2 | 3 | 0.5 | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 0,5! | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 3 | 0.25 | 3 | 2 | 0.25 | 2 | 2 | 0.5 | 5 | 3 |  | 4 | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 3 | 2 |  |  |  | 2 |  | 3 | 2 |  | 3 | 1 |  | 3 | 3 |  |  | 3 | [5 empty] | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 | 2 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | [21 empty] | 0.5 | 1 |  |  |  |  | 1
|  | 2 |  |  | 2 |  | 🏁 | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 0.25 |  |  | 0.25 | [7 empty] | 1 | [15 empty] | 1.5 |  |  | 2 | [5 empty] | 3 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 4 | [15 empty] | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | 0.5 | [8 empty] | 1
Adminos | [48 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | [51 empty] | 2 | [31 empty] | 2 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
Поддержка | [98 empty] | 1 |  |  | 1 | [20 empty] | $
Пресейл
Недвижка делюкс
Estel
Летний дворец
*Ювелирторг | [58 empty] | 0.25 | [14 empty] | 0.25 |  |  | 0.25 | [73 empty] | 1
Архив/Пауза
Альфа | [69 empty] | 4 | 5 |  | 5 | 5 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 2 | [19 empty] | 4 | 2,5! |  | 4 | 2,5* | [33 empty] | 0.25 |  |  | 1
Дизайн ТИМУР
A2 |  | ± 3 |  | 0.5 | ± 3 |  | 1 | ± 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |  |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |  | 1 | 3 | 1.5 | 🏁 | 2 | 2 |  | 2 | 1 | 2 | 0.5 | 0,5! |  | 1 | 1 |  | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.5 |  | 1 | 1 |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 2 | 1 | 0.5 | 3 |  | 2 | 0.5 |  |  | 2 | 1 | 0 |  |  | 2 | 0.5 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.5 | 2 | [7 empty] | 0.5 | 1 |  | 0.5 | 1 |  | 0.5 | 1 |  | 0.5 | 1 |  |  | 0.5 | 1 |  |  | ? |  |  | ? |  |  | ? | [13 empty] | ц
[18 empty] | 1 |  |  | 0.5 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1.5 |  |  |  | 🏁 | [7 empty] | 0.5 | [12 empty] | 1 | [36 empty] | 1 | [10 empty] | 1
Pharm | [144 empty] | 1 |  | 0.5 | 0.5
UTLS | [73 empty] | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.5
РБ | [90 empty] | 1 | [5 empty] | ? | [21 empty] | 3.5 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 3
SLD |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 2 |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 0.1 | 1 |  | 1 |  |  | 1.5 | 🏁 | [15 empty] | 🏁 | [7 empty] | ? |  |  | ? | [11 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [18 empty] | ? |  |  | ? |  |  | 2 |  |  | 2
Фабрика окон | [93 empty] | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | 2 |  | 3 | 1 |  | 2.5 |  |  | 3 | 2 | [8 empty] | 0.3
Недра | [56 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 🏁 | [24 empty] | 2,5* |  |  | 2,5* |  |  | 2,5*
Фабер |  | 1 |  |  | 2 | [36 empty] | 🏁 | [40 empty] | 1
Юр. помощь
ЗСД | [90 empty] | 2
BCC | [62 empty] | 1
Стример | [10 empty] | 1 | 2 | 2 | [7 empty] | 0.5 | 0.25 | [17 empty] | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 |  | 1 | 0,5! | [5 empty] | 0.25 | [5 empty] | 0.25 | [10 empty] | 1 | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.25 | 1 |  | 1 |  | 1.5 | 2.5 |  | 1 | 1.5 |  |  | 🏁 |  | 0.25
0.5
Стрелой МП | [23 empty] | 2 | 2 |  | 3 | 3 |  | 2 | 2 |  | 2 | 1 |  |  | 1 | 2 |  | ? | 1 | [5 empty] | 1! | [5 empty] | 0.25 | 🏁 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 🏁 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 🏁 | [7 empty] | 0.25 | [8 empty] | 0.25 | 0.25 | [7 empty] | 0.25 | 0.25 |  | 0.5
Epixx | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 0.5 | 0.5 |  | 2 | 2 |  | 1 | 1 |  | 0.5 | 0.25 |  | 0.5 | 0.25 | 🏁 | 1 | 0.5 |  | 1 | 2 | 🏁 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | 0.5 |  | 0.25 |  | 0.75 | [6 empty] | 0.25 |  |  | 0.25 | 0.25 | [7 empty] | 0.25
Велес | [59 empty] | 2
Царство королевство | [71 empty] | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 2 |  |  | 1.5 | ?
[72 empty] | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5
Комфортел |  | 1 | 2 | 1 |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 2017-05-01 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 1 | 2017-05-01 | 🏁 | 1 |  |  | 2017-05-01 | 1 |  | 1.5 | 1 |  |  | 0.5 | 0.5 |  | 0.25 | [5 empty] | 1 | 0.5 |  | 1 | 1 |  | 0.25 | [5 empty] | 0.25 | 0.25 | 🏁?
Bikes |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [73 empty] | 0.25
Кировский
e-Streloy | [36 empty] | 0.25 | 0.25 |  |  |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ГМТ | [56 empty] | 1
Cosco | [35 empty] | 1 |  |  | 3
Техно Снаб
ТЕССАРТ |  | 1 |  |  | 1 |  |  | ?
Электроаппарат | [44 empty] | 1 |  |  | 2.5
YAND | [64 empty] | 0.2
Карточка товара SEO | [71 empty] | 1

## 2016 (hidden)
Исполнитель | [51 empty] | Ян |  |  | Капа |  |  | Женя #1 |  |  | Саша #1 |  |  | Постовар #3 |  |  | Артём |  |  | Женя #2 |  |  | Фрилансер |  |  | 2017
Дата / спринт | [44 empty] | Октябрь |  |  |  | Ноябрь | [11 empty] | Декабрь | [15 empty] | Январь |  |  |  |  | Февраль |  |  |  |  | Март
[49 empty] | 01.11 — 8.11 |  |  | 08.11 — 15.11 |  |  | 15.11 — 22.11 |  |  | 22.11 — 29.11 |  |  | 29.11 — 06.12 |  |  | 06.12 — 13.12 |  |  | 13.12 — 20.12 |  |  | 20.12 — 27.12 |  |  | 27.12 — 30.12
Проекты | 1Q | 53/1 январь | 2 январь | 3 январь | 4 январь | 5 январь | 6 февраль | 7 февраль | 8 февраль | 9 февраль | 10 март | 11 март | 12 март | 13 март | 2Q | 14 апрель | 15 апрель | 16 апрель | 17 апрель | 18 апрель | 19 май | 20 май | 21 май | 22 май | 23 июнь | 24 июнь | 25 июнь | 26 июнь | 27 июнь | 3Q | 28 июль | 29 июль | 30 июль | 31 июль | 32 август | 33 август | 34 август | 35 август | 36 август/сентябрь | 37 сентябрь | 38 сентябрь | 39 сентябрь | 40 сентябрь | 4Q | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |  |  | 46 |  |  | 47 |  |  | 48 |  |  | 49 |  |  | 50 |  |  | 51 |  |  | 52 |  |  | 53 |  |  | 1Q | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16
Фабер | [36 empty] | проектирование | проектирование | проектирование | проектирование | проектирование | проектирование | проектирование |  | проектирование | проект | проектирование | проект | [6 empty] | ± 2 | [5 empty] | 1 | 1 |  | pm |  |  |  |  | 🏁
Комфортел | [38 empty] | проектирование | проектирование | проектирование |  |  |  |  | дизайн/программирование | дизайн | дизайн | 5 |  | 3 | 4 |  | 3 |  | 3 | 3 | [7 empty] | 4 | 2 |  | 3 | 2 |  | 3 | 1 |  | 3 | 🏁
Юнифлекс |  |  |  |  | прото |  | прото | прото | дизайн Ян | дизайн Ян/Юра | дизайн Ян/Юра | верстка | верстка | верстка | [6 empty] | 20 май: проектирование; 21 май: проектирование; 22 май: проектирование; 23 июнь: Сдача этапа; 26 июнь: концепция; 27 июнь: дизайн; 28 июль: концепция |  |  |  | дизайн | дизайн | верстка |  |  |  |  | дизайн | верстка | программирование | пауза |  | 0.5 | [6 empty] | 3 |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 🏁
[60 empty] | 3 |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | bar: 20 май to 23 июнь; 26 июнь to 27 июнь; 28 июль
Стрелой | [20 empty] | 21 май: верстка; 22 май: верстка; 23 июнь: верстка; 24 июнь: Сдача этапа; 28 июль: верстка | верстка | верстка | верстка | Сдача этапа |  |  |  |  | Женя |  | Сдача этапа | [16 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
Стример | [9 empty] | прото | прото | дизайн | дизайн | дизайн | [6 empty] | 25 июнь: дизайн; 26 июнь: дизайн; 27 июнь: дизайн; 28 июль: дизайн; 29 июль: дизайн | верстка | верстка/программирование | программирование | программирование | программирование | тестирование | Сдача проекта | Сдача проекта | Сдача проекта |  | Сдача проекта | [16 empty] | 0.15 | [6 empty] | 1 |  |  | 3 |  |  | 3
Clever Bros | [54 empty] | ± 3 |  |  | ± 3 | [11 empty] | 2
Epixx | [45 empty] | проектирование | верстка дизайн | программирование Артём |  |  |  | 3 | 3 | 4 | 2 🏁 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 2
[62 empty] | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 🏁
EF | [18 empty] | дизайн | дизайн | дизайн | верстка | Верстка/программирование | Верстка/программирование | Верстка/программирование | программирование | программирование | программирование | Сдача этапа |  | программирование | программирование | БДК | программирование | программирование | [10 empty] | верстка/рега | [16 empty] | 1
SLD |  |  | дизайн | дизайн | дизайн | дизайн | дизайн | дизайн | дизайн, программирование | дизайн, программирование | дизайн, программирование | верстка | программирование |  |  |  | дизайн, верстка | дизайн, верстка | дизайн, верстка | дизайн, верстка | дизайн, верстка | верстка | Верстка/программирование | Верстка/программирование | Верстка/программирование | Верстка/программирование | Верстка/программирование | Верстка/программирование | Верстка/программирование |  | Верстка/программирование | Верстка/программирование | Верстка/программирование |  |  |  | верстка | верстка | верстка | Сдача этапа | [12 empty] | 3 | 1 | 🏁 | 3 | 1 |  | 3 | 1 | 0.5 | 3 | 1 | 🏁 | 4 | 1 | 🏁 | 4 | 1 | 🏁 | 4 |  |  | 0
[53 empty] | 2 | 5 |  | 2 | 5 |  | 2 | 5 |  |  |  |  | 0.5 | bar: 19 май to 27 июнь; 28 июль to 30 июль
Молинос (Сайт) |  |  |  |  | дизайн |  | дизайн | дизайн | дизайн Ян | верстка (нью) | верстка | верстка | верстка | программирование |  | программирование | верстка | программирование/верстка | верстка | программирование | Сдача этапа | программирование | программирование | программирование/верстка | программирование/верстка | Сдача этапа | программирование/верстка | программирование/верстка | программирование/верстка |  | программирование/верстка | программирование/верстка | программирование/верстка | программирование/верстка | программирование/верстка | программирование/верстка |  | фронт | [6 empty] | дизайн | верстка | программирование | пауза |  |  |  | 1 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 3+ | 2 |  | 3+ | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |  | 4
[62 empty] | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 2
Папа Года
Adminos | [19 empty] | верстка | 19 май: программирование; 20 май: Сдача этапа; 22 май: верстка/программирование; 23 июнь: верстка/программирование; 24 июнь: Сдача этапа | [12 empty] | Артём/Женя
A2 | [53 empty] | ± 0.3 | ± 4 |  |  | ± 3 |  |  | ± 3 | 🏁 |  | ± 2 |  | ± 0.3 | ± 3 |  |  | ± 3 |  |  | ± 3
Техно Снаб | [60 empty] | ± 1 | [5 empty] | ? 1 |  |  | ? 3
Bikes |  |  | программирование | программирование | дизайн | [6 empty] | программирование/верстка | [8 empty] | 24 июнь: Закрыть акты | [5 empty] | программирование (Артём) | Сдача этапа | [24 empty] | 0.3 | 1 |  | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3
БИК | [20 empty] | 28 июль: фирстиль; 29 июль: фирстиль; 30 июль: фирстиль | [7 empty] | фирстиль | Сдача проекта | [26 empty] | ? 2
MAP | [36 empty] | брендинг | брендинг | дизайн | согласование | согласование | Сдача этапа |  |  |  |  | дизайн през | [19 empty] | 1
Пресейл
Телеграм Бот
Остин | [51 empty] | ± 0.5
ГМТ |  |  | дизайн, верстка | дизайн, верстка | Сдача
НГ Энерго
Кировский
Архив/Пауза
UTLS
Леруа | [45 empty] | проектритование | проектирование | проектирование
Янд. платья для молитвы |  |  | прото | дизайн | дизайн |  |  |  | верстка | верстка | верстка | верстка, программирование | верстка, программирование | верстка, программирование |  | Сдача этапа | Верстка/программирование | программирование | программирование | программирование | 19 май: Сдача этапа; 22 май: Верстка/программирование; 23 июнь: программирование; 24 июнь: Сдача проекта |  |  |  | программирование (Артём) | Сдача этапа | [17 empty] | 0.5
Гуион |  |  | верстка, программирование | верстка, программирование | Сдача верстки | верстка, программирование | верстка, программирование | верстка, программирование | Сдача проекта | [11 empty] | 21 май: мануалы; 22 май: спецификации; 23 июнь: спецификации; 28 июль: документация; 30 июль: сдача
Гуион онлайн | [9 empty] | программирование (Костя?) | верстка (нью), программирование | верстка, программирование | верстка, программирование | [6 empty] | Верстка/программирование | Верстка/программирование | программирование | программирование | программирование | программирование | Сдача проекта |  | Сдача проекта |  |  | документация |  | сдача | [5 empty] | программирование???
Игора |  |  | дизайн | дизайн | дизайн | дизайн | дизайн | дизайн | дизайн Ян | Сдача этапа | [10 empty] | 22 май: дизайн; 23 июнь: дизайн; 26 июнь: дизайн; 27 июнь: Сдача этапа; 29 июль: дизайн; 30 июль: сдача этапа
Ювелирторг |  |  | Верстка, программирование | Верстка, программирование | Сдача проекта | - | Верстка, программирование | Верстка, программирование | программирование | Сдача проекта | [5 empty] | программирование | программирование | Сдача проекта |  |  | 23 июнь: программирование 60; 24 июнь: Сдача доработки; 26 июнь: акцонерам | [16 empty] | 1
Фарм |  |  | верстка | верстка , программипрвание | верстка, программирование | верстка, программирование | верстка, программирование | верстка, программирование | верстка, программирование | программирование | программирование | программирование | программирование | программирование |  | программирование | тестирование | тестирование | тестирование |  | 20 май: тестирование; 21 май: Сдача проекта; 22 май: Сдача проекта; 23 июнь: Сдача проекта
Медел |  |  | дизайн | дизайн | - |  |  |  | верстка , программипрвание | верстка , программипрвание | программирование | программирование | Сдача проекта |  |  | Сдача проекта |  | дизайн | верстка | программирование | 19 май: Сдача проекта
Франке | [21 empty] | прото | прото | прото | прото | прото | Сдача этапа | дизайн | дизайн | дизайн | дизайн | дизайн | [11 empty] | дизайн
Гласс-хауз | [17 empty] | прото | прото | прото | 19 май: Сдача этапа
Нереис | [7 empty] | нейминг | нейминг | пауза
Ода!Еда! |  |  | верстка | программирование | программирование | Сдача этапа |  |  | дизайн (Юра) |  | верстка, программирование | [6 empty] | верстка | верстка | Сдача проекта | 19 май: Сдача проекта

## arch (hidden)
| Наличие договоров/заказов | Факты оплаты | Другие факторы | Этапы | Часы |  | Дата желаемая | Месяц | Дата фактическая | Месяц
Петролайф | да | да |  | Дизайн |  | Дима | 2018-02-27 | Февраль |  | Февраль
| да | да |  | Фронт |  | Рита, Настя, Академия (подряд) |  | Апрель |  | Апрель
| да | да |  | Бэкэнд |  | Артём
logista.ru | нет | нет |  | Продукция |  | Пётр | 2018-02-14 | Февраль |  | Февраль
| нет | нет |  | Гайдлайн |  | Пётр |  | Февраль |  | Февраль
Get and Travel | да | да |  | Проектирование |  | Антон
|  |  |  | Маркетинг |  | Алексей (подряд)
Лендос Домик Шале | да 7.02. | да | вклад в будущее | Дизайн |  | Дима | 2018-02-19 | Февраль | 2018-03-07 | Март
|  |  |  | Фронт |  | Рита? Настя? | 2018-02-22 | Февраль | 2018-03-07 | Март
Красное озеро | да? | да? |  | Исследования |  | Саша Белков | 2018-02-26 | Февраль
| нет | нет |  | Креатив |  | Сережа | 2018-02-27 | Февраль
| нет | нет |  | Проектирование
| нет | нет |  | Дизайн
| нет | нет |  | Программирование
Летний+Софит | да 20.02 | да |  | Исследования |  | Саша Белков | 2018-03-16 | Февраль | 2018-03-19
| нет |  |  | Проектирование |  | Дима Марисон
| нет |  |  | ТЗ |  | Евгения Дзера
| нет |  |  | Дизайн
| нет |  |  | Фронт
| нет |  |  | Бэкэнд
Домики | нет | нет |  | Проектирование |  | Дима Марисон |  | Февраль
| нет | нет |  | ТЗ |  | Евгения Дзера |  | Февраль
| нет | нет |  | Дизайн
| нет | нет |  | Фронт
| нет | нет |  | Бэкэнд
Первый консалт | да | да |  | Резюме |  | Миша Тимашин |  | Февраль
| да | да |  | Состав работ |  | Саша Белков |  | Февраль
| да | да |  | Исследования |  | Саша Белков |  | Февраль
...
Росинжиниринг | да | да |  | Технические ииследования |  | Артём |  | Февраль
ОлегЛашков | нет | нет |  | ТЗ |  | Андрей |  | Февраль
Верстка
ЧИФ Интертеймент
Меркурий
BeEasy
TwoCapp
Обменник крипты
Реклама в Эстонии
SLD
Adminos
Юнифлекс
Пресейл
Kasumi
Мегадент
Ювелирторг
AAG